## Projektplaner
Projektplaner Funky.Ai
Milestones are marked in yellow | [6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start | [6 empty] | % abgeschlossen | [5 empty] | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [8 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | HARD DEADLINE | SOFT DEADLINE | PLANNED START WEEK | Duration | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENTAGE DONE | ZEITRÄUME
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Setup Project environment | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 1 | 1 | 1
Data Preprocessing |  | 2026-03-01 | 2 | 1
Pretraining | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 3 | 4
Slide submissoin | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 8 | 1
Mid term presentation | 2026-04-14 |  | 9 | 1
Post-Training |  | 2026-04-26 | 9 | 2
Chat Interface |  | 2026-04-28 | 11 | 1
Poster | 2026-05-11 | 2026-05-04 | 9 | 2
Finished Code base | 2026-06-02 | 2026-05-12
Clean code | 2026-06-02 | 2026-05-15
Tech report | 2026-06-02 | 2026-05-18
Final Hand in | 2026-06-02 | 2026-05-26